## Sheet1
제태크를 위한 안드로이드 S/W 주요 개발일정 |  |  | 작성일자 : 2010-06-20
|  |  |  | 6월 | [16 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [9 empty] | 10월 | [20 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월 | [30 empty] | 2011년 1월
|  |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
기획 및 제안
요구사항 수렴 및 분석
개발교육
설계
구현
릴리즈 및 출시 | bar: 11월 26; 2011년 1월 14
참여인원 | bar: 8월 21 to 8월 22; 8월 28 to 8월 29
제태크를 위한 안드로이드 S/W 세부 개발항목
|  |  |  | 6월 | [16 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월 | [30 empty] | 2011년 1월
모듈 | 작업내역 | 상세 내용 | 작업자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 30 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
기획 및 제안 | 제안서 작성 | 대중성있는 어플리케이션 개발에 대한 제안 | 홍용범
| 기획서 작성 | 재테크를 위한 어플리케이션 기획 | 홍용범
설계 | 기능 분석 | 아이폰 money log 주기능, 특화된 기능, 단점을 분석 | 이윤영
|  | 아이폰 PocketMoney 주기능, 특화된 기능, 단점을 분석 | 김두환
|  | 안드로이드 Eggmoney 주기능, 특화된 기능, 단점을 분석 | 홍용범
|  | 아이폰 하나N money, iXpenseIt 주기능, 특화된 기능, 단점을 분석 | 김우석
| 기능 명세서 작성 | 초안 작성 | 홍용범
|  | 주 기능 분류 | 홍용범
|  | 메인화면 기능 명세 | 홍용범
|  | 자산에 관한 기능 명세 | 홍용범
|  | 부채에 관한 기능 명세 | 홍용범
|  | 수입내역에 관한 기능 명세 | 홍용범
|  | 지출내역에 관한 기능 명세 | 홍용범
|  | 이체에 관한 기능 명세 | 홍용범
|  | 잠금기능에 관한 기능 명세 | 홍용범
|  | 자주쓰는 수입, 지출 목록에 관한 기능 명세 | 홍용범
|  | 즐겨찾기 수입, 지출 항목 아이콘에 관한 기능 명세 | 홍용범
|  | 계좌별 관리에 관한 기능 명세 | 홍용범
|  | 미션에 관한 기능 명세 | 홍용범
|  | 그래프 표시에 관한 기능 명세 | 홍용범
|  | 오늘 사용한 금액에 관한 기능 명세 | 홍용범
|  | 메뉴정의 | 홍용범
|  | 목록에 관한 기능 명세 | 홍용범
|  | 조회에 관한 기능 명세 | 홍용범
|  | 예약에 관한 기능 명세 | 홍용범
|  | 설정에 관한 기능 명세 | 홍용범
|  | GUI 문서와 비교하여 편집 | 홍용범
| GUI Guide 문서 작성 | 전반적인 Main 화면 GUI 구상/설계 | 김우석
|  | 수입/지출 화면 GUI 구상/설계 | 김우석
|  | 자산/부채 화면 GUI 구상/설계 | 김우석
|  | 목록 화면 GUI 구상/설계 | 김우석
|  | 항목 화면 GUI 구상/설계 | 김우석
|  | 전체 메뉴중 누락된 부분 추가/수정 | 김우석
|  | 기능명세서와 메뉴 흐름도 다듬기 | 김우석
|  | GUI 메뉴 /설계 마무리 | 김우석
| 클레스 다이어그램 작성 | 데이터 클레스 정의(자산, 부채, 수입, 지출) | 홍용범
|  | Android 공부하기(Hello Android 이해) | 이윤영
DB | DB 테이블 설계 | DB table 디자인 | 김두환
|  | 수입,지출, 자산, 부체 DB 테이블 작성 | 홍용범
|  | 수입,지출, 자산, 부체 분류 테이블 작성 | 홍용범
|  | DB 테이블 디자인(레코드 정리) | 홍용범 | bar: 10월 11 to 10월 12
|  | DB 테이블 디자인(테이블 만들기) | 홍용범 | bar: 10월 12 to 10월 13
| DB 구현 및 연동 | 클래스 설계 | 김두환
|  | 수입, 지출, 자산, 부체 DB 연동 클래스 구현 | 홍용범
|  | DB 테이블 디자인(테이블 구현) | 홍용범 | bar: 10월 13 to 10월 14
|  | DB 인터페이스 모듈 구현(클래스 정의 및 구현) | 홍용범 | bar: 10월 13 to 10월 15; 10월 18
공용 콘트롤 | 원형 그래프 제작
선형 그래프 제작
UI | 기본 Layout 구현 | 메인- 수입/지출 화면 | 홍용범
|  | 메인- 자산/부채 입력 화면 | 홍용범
|  | 메인- 월별 사용금액 화면 | 홍용범
|  | 메인- 자산/부채 비율 화면 | 홍용범
|  | 메인 메뉴 화면 | 홍용범
|  | 수입 입력화면 | 홍용범
|  | 지출 입력화면 | 홍용범
|  | 금액 입력 화면 | 홍용범
|  | 수입, 지출, 자산, 분류 선택창 | 홍용범
|  | 분류 class 생성및 기본 화면 이동 | 김우석
|  | 지출, 수입, 자산, 부채 분류 기본메뉴 구성 | 김우석
|  | 분류별 소분류 메뉴진입 | 김우석
DB 및 공용 컨트롤 데모 제작 및 기본 Layout 구현
기획 및 제안서 작성
기능 분석, 기능 명세서 작성
자바 및 안드로이드 개발교육
GUI Guide 문서 제작, DB 테이블 설계, 클레스 다이어 그램 작성
DB 와 Layout 연동
4명(김우석, 김두환, 이윤영, 홍용범)
1차 알파 버전
1명(홍용범)
2차 알파 버전
1명(홍용범)
기능 분석, 기능 명세서 확장
GUI가이드 문서 확장
품평회
개발 진행률 10%
기능 분석, 기능 명세서 확장
GUI가이드 문서 확장
2명(박재필, 홍용범)
2명(박재필, 홍용범)
1차 베타버전
Note on AD6: 상반기 워크샾 7월 8~9
Note on BQ6: 아기어플 기획
Note on CZ6: 추석연휴
Note on AS12: 기본적인 수입, 지출, 자산, 부채 입력 가능
Note on BJ12: 수입, 지출, 자산, 부채 분류 항목 선택 수입, 지출, 자산, 부채 수정, 삭제 기능추가 목록 보기 기능 추가 금일 입력 창 표시 총 수입, 지출 액수 표시
Note on D61: snoopy:Android 이해 부족으로 기본적인 책 한권 읽고 시작 예정