## Sheet1
안드로이드 가계부(가칭) 주요 개발일정 |  |  | 작성일자 : 2010-06-20
[5 empty] | 6월 | [16 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월
[5 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
기획 및 제안
요구사항 수렴 및 분석
개발교육
설계
구현
릴리즈 및 출시 | bar: 8월 13; 8월 20; 8월 27; 9월 3; 9월 10; 9월 17; 9월 24; 9월 30
안드로이드 가계부(가칭) 세부 개발항목
[5 empty] | 6월 | [16 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월
모듈 | 작업내역 | 상세 내용 | 작업자 | 완료일 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 30 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
기획 및 제안 | 제안서 작성 | 대중성있는 어플리케이션 개발에 대한 제안 | 홍용범 | 2010-06-15
| 기획서 작성 | 재테크를 위한 어플리케이션 기획 | 홍용범 | 2010-06-21
설계 | 기능 분석 | 아이폰 money log 주기능, 특화된 기능, 단점을 분석 | 이윤영 | 2010-06-21
|  | 아이폰 PocketMoney 주기능, 특화된 기능, 단점을 분석 | 김두환 | 2010-06-21
|  | 안드로이드 Eggmoney 주기능, 특화된 기능, 단점을 분석 | 홍용범 | 2010-06-21
|  | 아이폰 하나N money, iXpenseIt 주기능, 특화된 기능, 단점을 분석 | 김우석 | 2010-06-21
| 기능 명세서 작성 | 초안 작성 | 홍용범 | 2010-06-23
|  | 주 기능 분류 | 홍용범 | 2010-06-23
|  | 메인화면 기능 명세 | 홍용범 | 2010-06-23
|  | 자산에 관한 기능 명세 | 홍용범 | 2010-06-24
|  | 부채에 관한 기능 명세 | 홍용범 | 2010-06-24
|  | 수입내역에 관한 기능 명세 | 홍용범 | 2010-06-25
|  | 지출내역에 관한 기능 명세 | 홍용범 | 2010-06-25
|  | 이체에 관한 기능 명세 | 홍용범 | 2010-06-29
|  | 잠금기능에 관한 기능 명세 | 홍용범 | 2010-06-30
|  | 자주쓰는 수입, 지출 목록에 관한 기능 명세 | 홍용범 | 2010-06-28
|  | 즐겨찾기 수입, 지출 항목 아이콘에 관한 기능 명세 | 홍용범 | 2010-06-28
|  | 계좌별 관리에 관한 기능 명세 | 홍용범 | 2010-07-01
|  | 미션에 관한 기능 명세 | 홍용범 | 2010-07-02
|  | 그래프 표시에 관한 기능 명세 | 홍용범 | 2010-06-21
|  | 오늘 사용한 금액에 관한 기능 명세 | 홍용범 | 2010-06-24
|  | 메뉴정의 | 홍용범 | 2010-06-23
|  | 목록에 관한 기능 명세 | 홍용범 | 2010-06-29
|  | 조회에 관한 기능 명세 | 홍용범 | 2010-06-30
|  | 예약에 관한 기능 명세 | 홍용범 | 2010-07-01
|  | 설정에 관한 기능 명세 | 홍용범 | 2010-06-29
|  | GUI 문서와 비교하여 편집 | 홍용범 | 2010-07-07
| GUI Guide 문서 작성 | 전반적인 Main 화면 GUI 구상/설계 | 김우석 | 2010-06-25
|  | 수입/지출 화면 GUI 구상/설계 | 김우석 | 2010-06-29
|  | 자산/부채 화면 GUI 구상/설계 | 김우석 | 2010-07-01
|  | 목록 화면 GUI 구상/설계 | 김우석 | 2010-07-02
|  | 항목 화면 GUI 구상/설계 | 김우석 | 2010-07-05
|  | 전체 메뉴중 누락된 부분 추가/수정 | 김우석 | 2010-07-06
|  | 기능명세서와 메뉴 흐름도 다듬기 | 김우석 | 2010-07-07
|  | GUI 메뉴 /설계 마무리 | 김우석 | 2010-07-12
| 클레스 다이어그램 작성 | 데이터 클레스 정의(자산, 부채, 수입, 지출) | 홍용범 | 2010-07-16 | bar: 7월 14 to 7월 15
|  | Android 공부하기(Hello Android 이해) | 이윤영 | 2010-06-27
선 계발 모듈 | DB 모듈 데모 | 테이블 생성 | 김두환 | 2010-06-24
|  | 레코드 추가 | 김두환 | 2010-06-28
|  | 레코드 편집 | 김두환 | 2010-06-29
|  | 레코드 삭제 | 김두환 | 2010-07-02
UI 구현 및 연동
| 공용 콘트롤 데모 | 자료 수집 | 이윤영 | 2010-07-02
클래스 설계
구현
DB | DB 테이블 설계 | DB table 디자인 | 김두환 | 2010-07-16
| DB 연동 | 클래스 설계 | 김두환 | bar: 7월 14
공용 콘트롤 | 원형 그래프 제작 |  | 이윤영
| 선형 그래프 제작 |  | 이윤영
UI | 기본 Layout 구현 | 메인- 수입/지출 화면 | 홍용범 | bar: 7월 14 to 7월 15
|  | 메인- 자산/부채 입력 화면 | 홍용범 | bar: 7월 15 to 7월 16
|  | 메인- 월별 사용금액 화면 | 홍용범 | bar: 7월 16; 7월 19
|  | 메인- 자산/부채 비율 화면 | 홍용범 | bar: 7월 19
|  | 메인 메뉴 화면 | 홍용범 | bar: 7월 19 to 7월 20
|  | 수입 입력화면 | 홍용범 | bar: 7월 15 to 7월 16
|  | 지출 입력화면 | 홍용범 | bar: 7월 16; 7월 19
금일 수입입력화면
금일 지출입력화면
자주 사용되는 수입화면
자주 사용되는 지출화면
반복주기 화면
월 분류별 사용금액 화면
일별 상용금액 화면
자산 분류별 비교 화면
부채 분류별 비교 화면
자산 분류별 수정화면
부채 분류별 수정화면
리포트 메인 메뉴
년간 월별 수입/지출 비교화면
계획 메인화면
조회 메인화면
|  | 지출 분류 메뉴 | 김우석
|  | 수입 분류 메뉴 | 김우석
|  | 자산 분류 메뉴 | 김우석
|  | 부채 분류 메뉴 | 김우석
백업/ 복원 메인화면
설정 메인화면
1차 알파 버전
2차 알파 버전
1차 베타 버전
DB 및 공용 컨트롤 데모 제작 및 기본 Layout 구현
기획 및 제안서 작성
기능 분석, 기능 명세서 작성
자바 및 안드로이드 개발교육
GUI Guide 문서 제작, DB 테이블 설계, 클레스 다이어 그램 작성
DB 와 Layout 연동
Note on AE6: 상반기 워크샾 7월 8~9
Note on D60: snoopy:Android 이해 부족으로 기본적인 책 한권 읽고 시작 예정